Редакция от 1 июня 2017

Как разрабатывают проект производства работ

И. Иванников

Проект производства работ – это организационно-технологический документ, который создают перед тем, как:

- построить здания или сооружения;

- возвести части здания или сооружения – подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т. п.;

- выполнить отдельные строительные, монтажные и специальные строительные работы.

Проект производства работ разрабатывают:

- генеральные подрядные строительно-монтажные организации – на строительство новых или расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих зданий и сооружений;

- организации, которые выполняют работы, – на отдельные виды строительных работ;

- специализированные организации с лицензией на разработку плана – по заказу строительных организаций.

Это следует из пункта 4.8 СП 12-136-2002.

Проект производства работ разрабатывают на строительство объекта в целом или его отдельных частей. Решение о разработке проекта принимает строительная организация в зависимости от сроков строительства и объемов работ (п. 4.9 СП 12-136-2002).

Проект производства работ разрабатывают на основе строительных норм и правил. Нормы и правила см. в постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 (п. 5.7.2 СНиП 12-01-2004).

Проектные решения по охране труда и промышленной безопасности разрабатывают специалисты с опытом производственной работы, которые прошли обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности (п. 5.1 СП 12-136-2002).

Проект производства работ согласуют:

- с организацией, на территории которой выполняют работы;

- с Ростехнадзором, если применяют горнопроходческие, взрывные и другие опасные работы;

- с организацией-заказчиком – на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение зданий и сооружений.

Такие правила установлены пунктами 5.7.9 и 5.7.10 СНиП 12-01-2004, пунктом 4.10 СП 12-136-2002.

Проект производства работ разрабатывают в полном или неполном объеме. В полном объеме проект производства работ разрабатывают при строительстве:

- на городской территории;

- на территории действующего предприятия;

- в сложных природных и геологических условиях, по требованию органа, который выдает разрешение на строительство или выполнение строительных работ;

- технически особо сложных объектов, по требованию органа, который выдает разрешение на строительство или выполнение строительных работ.

В остальных случаях организация принимает решение о разработке проекта производства работ в неполном объеме (п. 5.7.4 СНиП 12-01-2004).

Проект производства работ утверждает руководитель организации, которая выполняет работы, и главный инженер генподрядной строительной организации. Затем проект передают на строительную площадку за два месяца до начала строительства (п. 4.10 СП 12-136-2002 и п. 6.15 МДС 12-81.2007).

Содержание проекта производства работ

Проект производства работ в полном объеме содержит:

- календарный план производства работ;

- строительный генеральный план;

- график поступления строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график движения рабочих кадров;

- график движения строительных машин;

- технологические карты;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку.

Проект производства работ в неполном объеме содержит:

- график производства работ;

- строительный генеральный план;

- технологические карты (по согласованию с заказчиком);

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку.

Для сложного объекта разрабатывают сводный календарный план производства работ (комплексный сетевой график) – модель, в которой указывают технологическую и организационную последовательность всех работ по строительству.

Проект производства работ на подготовительный период строительства содержит:

- календарный план производства работ на подготовительный период;

- график поступления на подготовительный период строительных конструкций, изделий и материалов;

- строительный генеральный план площадки строительства в подготовительный период;

- схемы размещения геодезических знаков;

- краткую пояснительную записку.

Проект производства работ для простого объекта может состоять из календарного плана работ, строительного генерального плана, схемы производства основных работ и краткой пояснительной записки.

Такие правила установлены пунктами 5.7.5, 6.12-6.14 СНиП 12-01-2004.

Что указывают на строительном генеральном плане

На строительном генеральном плане указывают расположение:

- транспортных путей;

- сетей водоснабжения;

- сетей канализации;

- сетей электроснабжения;

- сетей теплоснабжения;

- административно-хозяйственной связи;

- диспетчерской связи;

- ограждений;

- зданий и сооружений;

- подземных коммуникаций;

- опасных зон;

- мест работы экскаваторов и другой строительной техники;

- грузоподъемных кранов и других строительных машин, а также зоны их работы;

- складов строительных материалов и конструкций;

- пожарных гидрантов, щитов с противопожарным инвентарем;

- мест курения.

Это следует из пункта 4.12 СП 12-136-2002 и пункта 6.4 МДС 12-81.2007.

Технологические карты на выполнение видов работ

Технологические карты разрабатывают на сложные работы и на работы по новым технологиям. Для остальных работ применяют типовые технологические карты, которые корректируют с учетом особенностей объекта и местных условий. Технологические карты разрабатывают и оформляют согласно МДС 12-29.2006.

Это следует из пункта 6.8 МДС 12-81.2007.

Пояснительная записка к проекту производства работ

Пояснительная записка содержит обоснования и расчеты по строительству.

В полном проекте производства работ пояснительная записка содержит:

- решения по геодезическим работам;

- решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;

- обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ;

- режимы труда и отдыха;

- решения по работам, в том числе в зимнее время;

- потребность в энергоресурсах;

- потребность и привязка городков строителей и мобильных инвентарных зданий;

- мероприятия сохранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;

- природоохранные мероприятия;

- мероприятия по охране труда и безопасности;

- технико-экономические показатели.

В неполном проекте производства работ пояснительная записка содержит:

- основные решения;

- природоохранные мероприятия;

- мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

Такие правила установлены пунктом 6.11 МДС 12-81.2007, подпунктом «д» п. 4.12 СП 12-136-2002, пунктом 5.7.5 СНиП 12-01-2004.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018